## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Remaining Duration | Start | Finish | BL Project Start | BL Project Finish | Variance BL Project Finish Date | Total Float
AP-FL-KD-1 | Start Date | 0.00d | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.00d | 0.00d
AP-FL-KD-2 | Access Date | 0.00d | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.00d | 0.00d
AP-FL-KD-3 | Completion Early Works Contract | 0.00d | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | 30.00d | 0.00d
AP-FL-KD-4 | Planned Completion | 0.00d | 2026-05-10 | 2026-05-28 | 2026-05-01 | 2026-07-10 | -43.00d | -22.00d
AP-FL-KD-5 | Terminal Float | 0.00d | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | -45.00d | -22.00d
AP-FL-ML-6 | Contract Award | 0.00d | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.00d | 10.00d
AP-FL-ML-7 | Mobilisation Start | 15.00d | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2.00d | 5.00d
AP-FL-UU-8 | Survey Works | 20.00d | 2025-09-21 | 2025-10-11 | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 1.00d | 8.00d
AP-FL-UU-9 | Utility Mapping | 18.00d | 2025-10-12 | 2025-10-30 | 2025-10-11 | 2025-10-25 | 5.00d | 6.00d
AP-FL-UU-10 | Design Coordination | 25.00d | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 5.00d | 10.00d
AP-FL-UU-11 | Permitting Submission | 30.00d | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 11.00d | 12.00d
AP-FL-UU-12 | Authority Approvals | 35.00d | 2025-12-27 | 2026-01-31 | 2025-12-15 | 2026-01-25 | 6.00d | 15.00d
AP-FL-UU-13 | Procurement Package 1 | 40.00d | 2026-02-01 | 2026-03-13 | 2026-01-25 | 2026-03-05 | 8.00d | 18.00d
AP-FLAI-CE-1 | Civil Design Phase 1 | 30.00d | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1.00d | 10.00d
AP-FLAI-CE-2 | Civil Design Phase 2 | 35.00d | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 4.00d | 12.00d
AP-FLAI-CE-3 | Civil Design Freeze | 0.00d | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5.00d | 0.00d
AP-FLAI-CE-4 | Structural Design | 45.00d | 2025-12-07 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 5.00d | 10.00d
AP-FLAI-CE-5 | MEICA Design | 50.00d | 2025-12-07 | 2026-01-25 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 5.00d | 8.00d
AP-FLAI-CE-6 | Design Review | 20.00d | 2026-01-26 | 2026-02-15 | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 5.00d | 6.00d
AP-FLAI-CE-7 | IFC Issue | 0.00d | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 6.00d | 0.00d
AP-FLAI-CE-8 | Early Works Construction | 60.00d | 2026-02-17 | 2026-04-18 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 3.00d | 10.00d
AP-FLAI-CE-9 | Foundations | 40.00d | 2026-02-17 | 2026-03-28 | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 3.00d | 8.00d
AP-FLAI-CE-10 | Concrete Works | 50.00d | 2026-03-29 | 2026-05-18 | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 3.00d | 7.00d
AP-FLAI-CE-11 | MEICA Installation | 45.00d | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-03-30 | 2026-05-10 | 5.00d | 6.00d
AP-FLAI-CE-12 | Testing & Commissioning | 30.00d | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 5.00d | 8.00d
AP-FLAI-CE-13 | Handover Preparation | 10.00d | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 6.00d | 5.00d
AP-FLL-PROC-12 | Procurement Package 2 | 35.00d | 2026-02-01 | 2026-03-08 | 2026-01-25 | 2026-03-05 | 3.00d | 10.00d
AP-FLL-PROC-13 | Long Lead Equipment | 60.00d | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 7.00d | 15.00d
AP-FLL-PROC-14 | Material Orders | 30.00d | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-02-01 | 2026-03-05 | 7.00d | 10.00d
AP-FLL-PROC-15 | Supplier Engagement | 25.00d | 2026-03-01 | 2026-03-26 | 2026-02-15 | 2026-03-20 | 6.00d | 12.00d
AP-FLL-PROC-16 | Delivery Logistics | 20.00d | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-03-20 | 2026-04-15 | 6.00d | 8.00d
AP-FLL-PROC-17 | Factory Acceptance Tests | 15.00d | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 5.00d | 6.00d
AP-FLL-UU-231 | Permit Approval Stage 1 | 25.00d | 2025-10-01 | 2025-10-26 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 6.00d | 10.00d
AP-FLL-UU-232 | Permit Approval Stage 2 | 30.00d | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 6.00d | 12.00d
AP-FLL-UU-233 | Utility Diversion Approval | 20.00d | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 7.00d | 8.00d
AP-FLL-UU-234 | Final Authority Consent | 15.00d | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 1.00d | 5.00d
AP-FLL-ECI-200 | Early Contractor Input Design | 30.00d | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1.00d | 10.00d
AP-FLL-ECI-201 | Constructability Review | 25.00d | 2025-11-01 | 2025-11-26 | 2025-10-30 | 2025-11-20 | 6.00d | 8.00d
AP-FLL-ECI-202 | Risk Workshops | 20.00d | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 7.00d | 6.00d
AP-FLL-ECI-203 | Value Engineering | 15.00d | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 1.00d | 5.00d
AP-FLL-ECI-204 | Final Design Integration | 20.00d | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 3.00d | 7.00d
AP-FLL-DED-204 | Early Works Design Completion | 30.00d | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 6.00d | 10.00d